## 4º TRIMESTRE 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2017
[11 empty] | DEL | 1º enero |  |  |  | AL | 31 de diciembre del 2017 |  |  | DEL 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | INVERSION ESTATAL | [20 empty] | FECHA ELABORACIÓN | [6 empty] | 2018-01-15
FONDO: |  |  | RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  |  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | [8 empty] | PROGRAMA: |  |  | AE APOYO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CUENTA CONTABLE | No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSIÓN APROBADA | [6 empty] | INVERSIÓN EJERCIDA | [6 empty] | SALDOS | [6 empty] | METAS PROG. |  | % AVANCE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL |  |  | MPAL. | BENEF. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL |  |  | MPAL. | BENEF. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL |  |  | MPAL. | BENEF.
|  | APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  | ESTATAL | RAMO 33 | RAMO 23 |  |  |  |  | ESTATAL | RAMO 33 | RAMO 23 |  |  |  |  | ESTATAL | RAMO 33 | RAMO 23 |  |  | U.M. | CANT. | FIS. | FIN.
|  | Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A)
2006012506000E0860344201002211701000099999925 | 2017-SE-MAR-001-0136 | AP-IP-MAR-044/2017 | APORTACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | VARIOS VARIAS | AD | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 19600000 | 10600000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 |  |  |  |  | 10600000 | 10600000 | 0 |  |  |  |  | BECA ALUMNO | 2354 | 70% | 100% | Recurso estatal pendiente de pago por la Secretaría de Administración y Finanzas por un monto de $4,500,000.00 (Folio de trámite 5122, F.O.P. 580 de fecha 09/05/17 por $3,000,000.00 folio 15412, F.O.P 2607 por $1,500,000.00 fecha 08/11/2017) (El porcentaje del 100% del avance financiero corresponde a la inversion ejercida estatal)
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  |  | 19600000 | 10600000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 |  |  |  |  | 10600000 | 10600000 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 19600000 | 10600000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 |  |  |  |  | 10600000 | 10600000 | 0
[7 empty] | TOTAL | 19600000 | 10600000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 |  |  |  |  | 10600000 | 10600000 | 0
Lic. Víctor Manuel Alvarado Jiménez
Coordinador Estatal de Becas Manutención